|  |
| --- |
|  |
| BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS |
| **ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJAS** |

ĮSAKYMAS

## DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2022 m. balandžio 7 d. Nr. V-19

Biržai

Vadovaudamasis Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A-851 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), 16.3 papunkčiu:

T v i r t i n u Biržų rajono savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupės veiklos planą (pridedama)

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius

Parengė

Gintutė Žagarienė

2022-04-07

PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo

2022 m. balandžio 7 d.

įsakymu Nr. V-19

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS**

**Tikslas** – pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui savivaldybėje

**Uždaviniai:**

1. Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui.
2. Teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.
3. Viešinti aktualią informaciją.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 uždavinys. Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui** | | | | |
| Eil. Nr. | Priemonė | Laikas | Atsakingi | Ištekliai ir rezultatai |
| 1.1. | UTA komandos sudarymas | 2022 m. kovo mėn. | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Atnaujinta UTA komandos darbo grupė |
| 1.2. | Aktualios informacijos pristatymas švietimo įstaigų vadovams | 2022-2024 m. nuolat | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, ŠPT | UTA komandos nariai.  Pristatyta aktuali informacija švietimo įstaigų vadovams |
| 1.3. | Ugdymo turinio atnaujinimų viešinimas | nuolat | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, ŠPT | UTA koordinatorius.  Parengta ir susisteminta aktuali informacinė medžiaga |
| 1.4. | Mokytojų atrankos dalyvauti NŠA organizuojamuose mokymuose atranka | 2021 m. | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, ŠPT | ŠPT komanda.  Atrinkti mokytojai nuo 2021 m. dalyvauja mokymuose |
| 1.5. | UTA situacijos Savivaldybėje analizė | 2022 m. | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, ŠPT | ŠPT komanda.  Parengta anketa ir organizuota apklausa Savivaldybės mokytojams dėl pasirengimo įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas.  Atlikta apklausos duomenų analizė, numatytos veiklos sritys, kurias būtina stiprinti |
| 1.6. | Pasiruošimas UTA įgyvendinimui mokyklose: | 2022 | UTA komanda, NŠA, ŠMSM | UTA komanda, Mokyklų vadovai, mokytojai-konsultantai.  Parengti UTA įgyvendinimo planai mokyklose ir ŠPT.  Organizuotos konsultacijos, patirties sklaidos ir kvalifikacijos tobulinimo renginiai |
| 1.7. | Susitikimai-diskusijos siekiant užtikrinti vienodą pasiruošimą dėl kokybiško ugdymo proceso organizavimo, orientuoto į mokinio kompetencijas | 2022 m. nuolat | UTA komandos nariai–mokyklų vadovai | UTA komandos narių – mokyklų vadovų atsakomybės užtikrinant mokytojų darbą ugdant mokinio kompetencijas.  Susitikimų metu susitarta dėl vienodo pasiruošimo kokybiško ugdymo proceso organizavimo, orientuoto į mokinio kompetencijas |
| 1.8. | Ugdymo priemonių ir aplinkų pritaikymas | 2022-2024 m. | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, mokyklų vadovai | UTA komandos narių – mokyklų vadovai.  Mokymo, projektų, SB lėšos. Užtikrinamas įtraukusis ugdymas, pamokos kokybė, mokymosi motyvacijos didinimas |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 uždavinys**. **Teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.** | | | | |
| Eil. Nr. | Priemonė | Laikas | Atsakingi | Ištekliai ir rezultatai |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | Aktualios informacijos pristatymas švietimo įstaigų vadovams | 2022-2024 m. nuolat | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, ŠPT | Pristatyti apklausos duomenų rezultatai. Parengta aktuali informacinė – metodinė medžiaga, patalpinta ŠPT tinklapyje |
| 2.2. | Mokyklos vadovų ir komandos bendradarbiavimas ir  konsultavimasis dėl atnaujintų programų įgyvendinimo | 2022-2024 m. | UTA komanda, mokyklų vadovai, ŠPT | Mokyklų vadovai, mokytojai-konsultantai (Ambasadoriai), ŠPT komanda.  Parengta ir įgyvendinama kvalifikacijos tobulinimo programa mokyklų vadovams, UTA komandos nariams |
| 2.3. | Atnaujintų mokomųjų dalykų įgyvendinimo metodiniai pasitarimai | 2022-2024 m. | ŠPT | Kvalifikacijos lėšos.  ŠPT komanda  Parengta ir įgyvendinama kvalifikacijos tobulinimo programa Ambasadoriams ir metodinių būrelių pirmininkams.  Ambasadoriai savo mokymų patirtimi dalinsis su savo metodinių būrelių nariais, konsultuos juos dėl UTA |
| 2.4. | UTA komandos metodinė išvyka į kitą savivaldybę ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo klausimais | 2022 m. II ketv. | ŠPT | UTA komandos nariai, kvalifikacijos lėšos.  Pagal įgyvendinamą kvalifikacijos tobulinimo programą organizuota metodinė išvyka į „N“ savivaldybės švietimo centrą, pasidalinta patirtimi ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo klausimais |
| 2.5. | Mokyklų, dirbančių su atnaujintomis programomis ir dalyvaujančios NŠA tyrime, patirčių pristatymas | 2023 m. I ketv. | ŠPT, | Organizuota konferencija, kurios metu mokyklų komandos pristatys savo patirtis |
| 2.6. | Pakartotina atnaujintų programų įgyvendinimo situacijos analizė | 2023-2024 m. | ŠPT | Naujai parengta ir atlikta apklausa Savivaldybės mokykloms dėl atnaujintų programų gyvendinimo.  Pristatyti apklausos duomenų rezultatai.  Parengta aktuali informacinė – metodinė medžiaga, patalpinta ŠPT tinklapyje |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 uždavinys**. **Viešinti aktualią informaciją.** | | | | |
| Eil. Nr. | Priemonė | Laikas | Atsakingi | Ištekliai ir rezultatai |
| 3.1. | Sistemingas informacija dėl atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimo teikimas | nuolat | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, UTA komanda | Atnaujinta UTA komandos darbo grupė. NŠA, ŠMSM informacijos viešinimas Savivaldybės, ŠPT ir mokyklų tinklalapiuose |
| 3.2. | Atnaujintos informacijos pateikimas | 2022-2024 m. nuolat | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, ŠPT | UTA komandos nariai, atrinkta ir susisteminta aktuali informacija |
| 3.3. | Atnaujintos informacijos viešinimas ŠPT svetainėje  <https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt/rengini-nuostatai> | nuolat | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, ŠPT | ŠPT informacijos nuolatinis atnaujinimas |

Planas gali būti koreguojamas ir teikiamas tvirtinti naujai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_